## Resumo
Projeto 05 — MindCare — Diário de Saúde Mental e Apoio Universitário
Campo | Descrição | Marcos sugeridos
Tipo | HealthTech / Bem-Estar / Apoio Estudantil | Sprint | Marco | Resultado esperado | Status | Observação
Tema | Acompanhamento de rotina, rastreamento de humor e gestão do estresse no ambiente acadêmico. | Sprint 2 | M1 | Check-in emocional e tagging de contexto navegáveis. | Planejado
Visão | Aplicação de bem-estar com check-in emocional, diário opcional, tendências de humor, exercícios de descompressão e agendamento simulado de acolhimento. | Sprint 4 | M2 | Dashboard semanal/mensal com tendências mockadas. | Planejado
Equipe | 7 alunos | Sprint 6 | M3 | Espaço de descompressão e respiração guiada. | Planejado
Foco atual | Frontend responsivo com dados mockados e estado em memória. | Sprint 8 | M4 | Agendamento, confirmação e remarcação/cancelamento simulados. | Planejado
Frontend | HTML/CSS/JavaScript ou React; gráficos e player de áudio simulados. | Sprint 10 | M5 | Frontend testado com foco em privacidade visual e usabilidade. | Planejado
Backend atual | Não obrigatório nesta etapa; mapear APIs e integrações futuras. | Sprint 12 | M6 | Integrações futuras documentadas e MVP pronto para demonstração. | Planejado
Princípios de UX | Tranquilidade, baixa ansiedade, privacidade visual, navegação simples e microinterações amigáveis.

## Backlog
ID | Épico | Item do backlog | Prioridade | Dependência | Responsável | Status | Sprint | Critério/Observação
BL01 | Planejamento | Mapear empatia e necessidades de estudantes em períodos de provas | Alta | — |  | Não iniciado | Sprint 0
BL02 | Planejamento | Definir jornada: check-in → tendências → descompressão → apoio | Alta | BL01 |  | Não iniciado | Sprint 0
BL03 | UI/UX | Criar wireframes das telas principais | Alta | BL01–BL02 |  | Não iniciado | Sprint 0
BL04 | UI/UX | Definir guia de estilos com cores suaves, legibilidade e microinterações | Alta | BL03 |  | Não iniciado | Sprint 1
BL05 | UI/UX | Prototipar check-in e agendamento no Figma | Alta | BL03–BL04 |  | Não iniciado | Sprint 1
BL06 | Frontend | Estruturar projeto responsivo e componentes reutilizáveis | Alta | BL04 |  | Não iniciado | Sprint 1
BL07 | Mocks | Criar mood-history.json com registros simulados de humor | Alta | — |  | Não iniciado | Sprint 1
BL08 | Mocks | Criar professionals.json com profissionais, especialidades e horários | Alta | — |  | Não iniciado | Sprint 1
BL09 | Mocks | Criar wellbeing-content.json com dicas, artigos e áudios | Alta | — |  | Não iniciado | Sprint 1
BL10 | Check-in | Criar pergunta 'Como você está se sentindo hoje?' | Alta | BL05–BL06 |  | Não iniciado | Sprint 2
BL11 | Check-in | Implementar seletores Energizado, Calmo, Ansioso, Cansado e Pressionado | Alta | BL10 |  | Não iniciado | Sprint 2
BL12 | Check-in | Implementar tags Provas, Sono, Estudos, Família e Alimentação | Alta | BL10 |  | Não iniciado | Sprint 2
BL13 | Check-in | Criar campo opcional de anotação pessoal | Alta | BL10 |  | Não iniciado | Sprint 2
BL14 | Check-in | Simular salvamento do registro em memória | Alta | BL11–BL13 |  | Não iniciado | Sprint 2
BL15 | Privacidade | Evitar exposição desnecessária da anotação em cards/telas compartilháveis | Alta | BL13–BL14 |  | Não iniciado | Sprint 3
BL16 | Dashboard | Criar visão semanal do humor | Alta | BL07 |  | Não iniciado | Sprint 3
BL17 | Dashboard | Criar visão mensal do humor | Alta | BL07 |  | Não iniciado | Sprint 3
BL18 | Dashboard | Criar gráfico de tendência com dados mockados | Alta | BL07, BL16–BL17 |  | Não iniciado | Sprint 4
BL19 | Dashboard | Criar resumo visual de frequência dos estados emocionais | Alta | BL07 |  | Não iniciado | Sprint 4
BL20 | Autoconhecimento | Criar correlações fictícias entre contexto e humor | Alta | BL07, BL12 |  | Não iniciado | Sprint 4
BL21 | Autoconhecimento | Identificar claramente correlações como insights simulados, não diagnósticos | Alta | BL20 |  | Não iniciado | Sprint 4
BL22 | Descompressão | Criar área de exercícios guiados | Alta | BL09 |  | Não iniciado | Sprint 5
BL23 | Respiração | Criar animação visual de respiração com círculo expansível | Alta | BL22 |  | Não iniciado | Sprint 5
BL24 | Respiração | Sincronizar estados visuais Inspirar/Expirar | Alta | BL23 |  | Não iniciado | Sprint 5
BL25 | Áudio | Criar player de áudio simulado para respiração guiada | Alta | BL09, BL22 |  | Não iniciado | Sprint 6
BL26 | Conteúdo | Criar cards sobre organização de estudos | Média | BL09 |  | Não iniciado | Sprint 6
BL27 | Conteúdo | Criar cards sobre higiene do sono | Média | BL09 |  | Não iniciado | Sprint 6
BL28 | Conteúdo | Criar cards sobre gestão do tempo | Média | BL09 |  | Não iniciado | Sprint 6
BL29 | Apoio | Criar lista de profissionais/estagiários disponíveis | Alta | BL08 |  | Não iniciado | Sprint 7
BL30 | Apoio | Exibir especialidade e informações essenciais do profissional | Alta | BL08, BL29 |  | Não iniciado | Sprint 7
BL31 | Agendamento | Criar seletor interativo de data e horário | Alta | BL08, BL29 |  | Não iniciado | Sprint 7
BL32 | Agendamento | Simular seleção de horário disponível | Alta | BL31 |  | Não iniciado | Sprint 7
BL33 | Agendamento | Criar confirmação visual do acolhimento | Alta | BL31–BL32 |  | Não iniciado | Sprint 8
BL34 | Agendamento | Criar card de lembrete do atendimento | Alta | BL33 |  | Não iniciado | Sprint 8
BL35 | Agendamento | Simular cancelamento do agendamento | Alta | BL33–BL34 |  | Não iniciado | Sprint 8
BL36 | Agendamento | Simular remarcação para outro horário disponível | Alta | BL31, BL35 |  | Não iniciado | Sprint 8
BL37 | UX | Criar estados de carregamento, vazio e erro dos mocks | Alta | Fluxos |  | Não iniciado | Sprint 9
BL38 | UX | Revisar responsividade e navegação simples | Alta | MVP frontend |  | Não iniciado | Sprint 9
BL39 | Acessibilidade | Revisar foco, contraste, labels, teclado e textos alternativos | Alta | MVP frontend |  | Não iniciado | Sprint 9
BL40 | QA | Testar check-in, tagging e anotação opcional | Alta | BL10–BL15 |  | Não iniciado | Sprint 10
BL41 | QA | Testar gráficos e insights simulados | Alta | BL16–BL21 |  | Não iniciado | Sprint 10
BL42 | QA | Testar respiração, áudio e conteúdos de descompressão | Alta | BL22–BL28 |  | Não iniciado | Sprint 10
BL43 | QA | Testar agendamento, cancelamento e remarcação | Alta | BL29–BL36 |  | Não iniciado | Sprint 10
BL44 | QA/Privacidade | Validar privacidade visual e ausência de exposição indevida de anotações | Alta | BL15 |  | Não iniciado | Sprint 10
BL45 | Integração futura | Documentar POST /api/v1/mood-logs | Alta | Check-in definido |  | Não iniciado | Sprint 11
BL46 | Integração futura | Documentar GET /api/v1/analytics/mood-history | Alta | Dashboard definido |  | Não iniciado | Sprint 11
BL47 | Integração futura | Documentar POST /api/v1/appointments e choque de horários | Alta | Agendamento definido |  | Não iniciado | Sprint 11
BL48 | Integração futura | Mapear criptografia ponta a ponta, calendários e notificações | Alta | Fluxos definidos |  | Não iniciado | Sprint 11
BL49 | Documentação | Criar BACKEND_INTEGRATION.md e README | Alta | BL45–BL48 |  | Não iniciado | Sprint 12
BL50 | Entrega | Refatorar, corrigir, validar aceite e preparar demonstração | Alta | MVP testado |  | Não iniciado | Sprint 12

## Cronograma
Sprint | Fase | Frontend % | UX/QA/Privacidade % | Integração futura/Docs % | Entregas principais | Marco
Sprint 0 | Descoberta | 30 | 60 | 10 | Empatia, jornada e wireframes
Sprint 1 | Design/Fundação | 55 | 35 | 10 | Guia visual, Figma, estrutura e mocks
Sprint 2 | Frontend | 80 | 15 | 5 | Check-in, humor, contexto e anotação | M1 — Check-in emocional
Sprint 3 | Frontend/Privacidade | 70 | 25 | 5 | Privacidade visual e dashboard semanal/mensal
Sprint 4 | Frontend/Dados | 70 | 25 | 5 | Gráficos e correlações fictícias | M2 — Tendências
Sprint 5 | Frontend | 75 | 20 | 5 | Área e animação de respiração
Sprint 6 | Frontend/Bem-estar | 70 | 25 | 5 | Áudio e conteúdos de descompressão | M3 — Espaço de descompressão
Sprint 7 | Frontend | 80 | 15 | 5 | Profissionais, datas e horários
Sprint 8 | Frontend | 75 | 20 | 5 | Confirmação, lembrete, cancelar e remarcar | M4 — Agendamento simulado
Sprint 9 | UX/Acessibilidade | 45 | 50 | 5 | Estados, responsividade, acessibilidade e navegação
Sprint 10 | QA/Privacidade | 25 | 70 | 5 | Testes dos fluxos e privacidade visual | M5 — Frontend validado
Sprint 11 | Integração futura | 20 | 25 | 55 | APIs REST, criptografia, calendários e notificações
Sprint 12 | Estabilização | 25 | 40 | 35 | BACKEND_INTEGRATION, README, correções e apresentação | M6 — MVP concluído

## Escopo Funcional
Área | Funcionalidade | Prioridade | Backlog
Check-in | Seleção visual do estado emocional. | Obrigatório | BL10–BL11
Check-in | Tags de contexto. | Obrigatório | BL12
Check-in | Anotação pessoal opcional. | Obrigatório | BL13–BL15
Dashboard | Visão semanal/mensal e gráficos de humor. | Obrigatório | BL16–BL19
Autoconhecimento | Correlações fictícias entre contexto e humor. | Obrigatório | BL20–BL21
Descompressão | Respiração guiada com animação. | Obrigatório | BL22–BL24
Descompressão | Player de áudio simulado. | Obrigatório | BL25
Conteúdo | Dicas de estudo, sono e gestão do tempo. | Obrigatório | BL26–BL28
Apoio | Lista de profissionais e especialidades. | Obrigatório | BL29–BL30
Agendamento | Data/horário, confirmação e lembrete. | Obrigatório | BL31–BL34
Agendamento | Cancelamento e remarcação simulados. | Obrigatório | BL35–BL36

## Mocks e Dados
Arquivo | Objetivo | Campos sugeridos | Consumidores | Observação
mood-history.json | Histórico simulado de humor. | id, data, humor, contextos, anotacaoOpcional, intensidadeSimulada | Check-in e dashboard | Dados sensíveis apenas simulados; evitar exposição visual desnecessária.
professionals.json | Profissionais e horários vagos. | id, nome, especialidade, modalidade, horáriosDisponiveis, fotoUrl | Central de apoio | Disponibilidade é fictícia nesta etapa.
wellbeing-content.json | Conteúdos e áudios. | id, tipo, título, descrição, audioUrlMock, duração, categoria | Descompressão e dicas | Áudios e conteúdos são mockados.

## Integrações Futuras
Tipo | Método | Rota/Serviço | Finalidade | Transição
REST | POST | /api/v1/mood-logs | Salvar check-in diário de humor. | Substitui registro somente em memória.
REST | GET | /api/v1/analytics/mood-history | Retornar dados agregados para o dashboard. | Substitui mood-history.json.
REST | POST | /api/v1/appointments | Criar agendamento com validação de choque de horários. | Substitui agendamento simulado.
Segurança | — | Criptografia ponta a ponta | Proteger futuramente conteúdo sensível dos diários. | Requer desenho técnico específico no backend; apenas mapear nesta etapa.
Externa | — | Google Calendar / Outlook | Sincronizar consultas na agenda do aluno. | Integração futura.
Externa | — | Push / WhatsApp / E-mail | Enviar lembretes e mensagens de apoio. | Integração futura; definir consentimento e preferências.

## Equipe
Papel | Pessoas | Responsabilidades | Backlog predominante
Scrum Master | 1 | Cerimônias, ritmo do grupo e manutenção dos princípios de UX de tranquilidade/baixa ansiedade. | Acompanhamento geral
UI/UX Designers | 2 | Empatia, paleta suave, microinterações e protótipos de check-in/agendamento. | BL01–BL05, BL38–BL39
Desenvolvedores Frontend | 3 | Seleção de humor, gráficos, respiração, áudio e agendamento simulado. | BL06–BL39, BL50
QA / Tech Writer | 1 | Usabilidade, privacidade visual, validação dos fluxos e documentação das APIs futuras. | BL40–BL49

## Testes e Aceite
ID | Cenário | Resultado esperado | Status
T01 | Check-in emocional | Usuário seleciona humor, contextos e pode deixar anotação vazia. | Não executado
T02 | Privacidade visual | Anotação pessoal não aparece indevidamente em resumos ou telas compartilháveis. | Não executado
T03 | Dashboard semanal/mensal | Gráficos representam corretamente os mocks. | Não executado
T04 | Correlação fictícia | Insight é coerente com os mocks e claramente apresentado como não diagnóstico. | Não executado
T05 | Respiração guiada | Animação alterna Inspirar/Expirar de forma compreensível e pode ser interrompida. | Não executado
T06 | Player de áudio | Controles simulados são operáveis e claros. | Não executado
T07 | Profissionais | Lista apresenta especialidade e horários mockados. | Não executado
T08 | Agendamento | Usuário seleciona data/horário disponível e recebe confirmação. | Não executado
T09 | Cancelamento/remarcação | Estado visual é atualizado sem inconsistências. | Não executado
T10 | Responsividade | Fluxos funcionam em mobile, tablet e desktop. | Não executado
T11 | Acessibilidade | Controles possuem foco, contraste, labels e operação por teclado. | Não executado
T12 | Documentação | BACKEND_INTEGRATION.md cobre mood logs, analytics, appointments e integrações externas. | Não executado

## Entregáveis
Entregável | Conteúdo | Responsável sugerido | Status
Protótipo Figma | Check-in, dashboard, descompressão e agendamento. | UI/UX | Não iniciado
Frontend | Fluxos responsivos com dados/estado simulados. | Frontend | Não iniciado
Mocks JSON | Humor, profissionais e conteúdos de bem-estar. | Frontend | Não iniciado
Testes de privacidade visual | Validação de exposição de diário/anotações e telas. | QA + UI/UX | Não iniciado
Testes de usabilidade | Check-in, dashboard, respiração e agendamento. | QA + UI/UX | Não iniciado
BACKEND_INTEGRATION.md | APIs, segurança, calendários e notificações. | QA / Tech Writer | Não iniciado
README | Execução, mocks, arquitetura e limitações. | QA / Tech Writer | Não iniciado
Demonstração | Roteiro do check-in ao acolhimento simulado. | Equipe | Não iniciado

## Fora do Escopo Atual
Não implementar nesta etapa | Tratamento
Diagnóstico clínico ou avaliação psicológica automatizada | O sistema apenas registra percepções e apresenta visualizações; não diagnostica.
Recomendações clínicas personalizadas | Conteúdos permanecem gerais e educativos nesta etapa.
Backend e banco de dados reais | Usar mocks/estado em memória e documentar APIs futuras.
Armazenamento real de diário sensível | Não persistir dados reais nesta etapa.
Criptografia ponta a ponta real | Somente mapear arquitetura futura; a implementação exige desenho de segurança específico.
Agenda institucional real | Horários e agendamentos são simulados.
Google Calendar/Outlook real | Somente mapear integração futura.
Push, WhatsApp ou e-mail reais | Somente mapear integrações futuras e necessidade de consentimento.